## Slide 1: Procena napora u softverskim projektima

## Slide 2: Uvod
Trošak i Napor
U domenu softverskog inženjerstva trošak se definiše u novcu, a s obzirom na projekte razvoja softvera, odnosi se na delimične ili ukupne novčane troškove stvaranja određenih proizvoda ili usluga.
Napor, sa druge strane, odnosi se na vreme osoblja provedeno na obavljanju aktivnosti usmerenih na pružanje proizvoda ili usluga.
Kao posledica toga, troškovi projekta uključuju, ali nisu ograničeni na projektni napor. U praksi troškovi uključuju elemente kao što su fiksna infrastruktura i administrativni troškovi na primer. Štaviše, zavisno od konteksta projekta (npr. valuta ili trošak jedinice osoblja) uprkos istim projektnim naporima, troškovi projekta mogu se razlikovati.
U literaturi i praksi softverskog inženjerstva, „trošak“ se često koristi kao sinonim za „napor“. Trošak (u novcu), napor (u čovek-danima), vreme (u danima/mesecima) su korelisane veličine.

## Slide 3: Uvod
Procena i planiranje
U slučaju razvoja softvera, procenjivanje napora je osnova za planiranje projekta.
Cilj procenjivanja je tačno predviđanje resursa (kao što je napor) potreban za obezbeđivanje ishoda projekta. Cilj planiranja, s druge strane, jeste osmišljavanje aktivnosti projekta na takav način da su ciljevi projekta postignu.

## Slide 4: Uvod
Šta je dobra procena?
Procene se često izražavaju jedinstvenim brojem, npr. procena je da će projekat trajati 18 nedelja (ili zahtevati toliko i toliko čovek-nedelja napora ili koštati N dinara).
Međutim, procena je statistička veličina povezana sa određenom raspodelom
Notes: Kriva prikazuje realnu distribuciju verovatnoće ishoda. Isprekidana linija je nominalna ili 50/50 procena (trajanja, ili troška ili napora). Postoji 50% šanse da će projekat završiti ranije, a 50% da će završiti kasnije od procene. U statistici ovo se zove medijana procene.
Zašto kriva procene nije simetrična u odnosu na medijanu? Jednostavno objašnjenje je da postoji granica koliko projekat može dobro da se realizuje, ali ne postoji limit u količini problema koji mogu da se dese.
<number>

## Slide 5: Uvod
Šta je dobra procena?
Procene sa sobom nose verovatnoću ishoda bilo da je rečena eksplicitno ili podrazumevana. Zato je precizno reći, na primer: Mi smo 90% sigurni u radni raspored od 18 nedelja, ili kao interval: Procenjujemo 18 do 24 nedelje.
Notes: Za razliku od krive distribucije koja prikazuje verovatnoću da će ishod biti baš određena vrednost, ova kriva prikazuje verovatnoću da če projekat završiti pre ili tačno u određenom vremenu (ili koštati manje ili jednako određenom iznosu, ili zahtevati manje ili jednako napora).
<number>

## Slide 6: Uvod
Šta je dobra procena?
Projekti se značajno menjaju od početka do isporuke. Promene su obično dovoljno značajne da isporučeni projekat nije isto što i projekat koji je procenjen. Bez obzira na to, ako je ishod sličan proceni, kažemo da je projekat ispunio svoju procenu.
Notes: Jednom kada napravimo procenu i na osnovu te procene se obavežemo da ćemo pružiti funkcionalnost i kvalitet do određenog datuma, tada kontrolišemo projekat za postizanje cilja. Tipične aktivnosti kontrole projekata uključuju uklanjanje nekritičnih zahteva, redefinisanje zahteva, zamenu manje iskusnog osoblja iskusnijim itd.
Pored aktivnosti kontrole projekta, na projekte često utiču i nepredviđeni spoljni događaji. Projektni tim će možda morati da kreira privremeno izdanje za podršku ključnog kupca. Osoblje bi moglo biti preusmereno da podrži stari projekat itd. Događaji koji se dogode tokom projekta gotovo uvek poništavaju prvobitne pretpostavke korišćene za procenu projekta. Pretpostavke o funkcionalnostima se menjaju, kao i pretpostavke o kadrovima i prioritetima. Na kraju je nemoguće oceniti da li je projekat tačno procenjen - jer softverski projekat koji je na kraju isporučen nije projekat koji je bio prvobitno procenjen.
<number>

## Slide 7: Uvod
Šta je dobra procena?
Dobra procena je procena koja pruža dovoljno jasan pogled na projektnu realnost da dozvoli rukovodstvu projekta da donosi dobre odluke o tome kako da kontroliše projekat da postigne ciljeve
Ali, nije lako napraviti dobru procenu....

## Slide 8: Uvod
The Standish Group Chaos Report
Notes: Standish grupa je nezavisna međunarodna konsultantska grupa koja od 90tih vodi evidenciju o uspehu projekata informacionih
sistema na globalnom nivou, Njihov izveštaj za 2015. obuhvatio je 25000 raznih projekata. Uspešni projekti zadovoljili su sve ciljeve: OnTime, OnBudzet, OnTarget. To znači da je projekat rešen u razumnom procenjenom roku, ostao je u okviru budžeta i sadržao je dobar broj procenjenih karakteristika i funkcija. Upitni (challenged) projekti pali su na bar jednom od kriterijuma. Neuspešni (Failed) projekti su napušteni ili prekinuti. Njihov izveštaj sadrži još mnoštvo drugih podataka, tipa % uspešnosti projekata u odnosu na veličinu (manji su uspešniji od većih), vrstu delatnosti za koju su razvijani (najneuspešniji za državne organizacije), u odnosu na tip projekta (najuspešnija je kupovina gotovog softvera bez modifikacija i modernizacija postojećeg sistema, najmanje uspešan razvoj od nule), kod velikih projekata uspešnija je agilna metodoligija od vodopada itd.
<number>

## Slide 9: Uvod
Kupa neizvesnosti procene
Notes: Kupa neizvesnosti procene pokazuje kako procene postaju tačnije kako realizacija projekata napreduje.
Horizontalna osa sadrži uobičajene referentne tačke projekta. Vertikalna osa sadrži stepen greške koji se može očekivati u procenama iskusnih procenjivača u raznim tačkama projekta. Procene stvorene vrlo rano u projektu su predmet visokog stepena greške. Procene kreirane u vreme početnog koncepta mogu biti netačne sa faktorom 4x na gornjoj strani ili 4x na donjoj strani (takođe izraženo kao 1/4). Ukupni raspon od visoke do niske procene je 16x! Tačnost procene brzo se povećava u prvih 30% trajanja projekta, dolazi se do +-1.25x.
Na kraju projekta ishod se može izmeriti i greška je 0%, ali tada procena više nema nikakvog značaja za planiranje.
Ako je razvoj softvera iterativan, procena prolazi kroz mini kupu za svaku iteraciju. Ako je trajanje iteracija kratko, za par dana se poboljšava tačnost procene. Ako je vreme iteracije fiksirano, procena će se tada odnositi na broj funkcija koje je moguće uraditi
u tekućoj iteraciji.
<number>

## Slide 10: Pristupi proceni napora/troškova
Notes: <number>
Od velikog broja različitih tehnika procene, od kojih mnoge zahtevaju naprednije poznavanje statističkih tehnika i/ili posedovanje baze podataka o ranije realizovanim projektima, izdvojićemo dve jednostavnije tehnike pogodne za manje projekte: analitičku procenu baziranu na poenima slučajeva korišćenja i agilnu procenu zasnovanu na konsenzusu eksperata.

## Slide 11: Tehnika procene napora zasnovana na poenima slučajeva korišćenja

## Slide 12: Poeni slučajeva korišćenja (UCP)
Tehnika za procenu veličine i napora u softverskim projektima razvijena na osnovu slučajeva korišćenja
  Pogodna za projekte gde se radi OO analiza i dizajn
Minimalno zahteva:
  Skup osnovnih slučajeva korišćenja
  Sve aktere i slučajeve korišćenja klasifikovane kao jednostavne, prosečne i složene

## Slide 13: Koraci u primeni UCP metode
Klasifikovati aktere, da se odredi nekorigovana težina aktera UAW (Unadjusted Actor weight)
Klasifikovati slučajeve korišćenja, da se utvrdi nekorigovana težina slučajeva korišćenja UUCW (Unadjusted Use case Weight)
Izračunati nekorigovane poene slučajeva korišćenja UUCP (Unadjusted Use Case Points)
Izračunati faktore tehničke kompleksnosti i faktore kompleksnosti okruženja
Izračunati korigovane sl. korišćenja (Adjusted Use Case Points)
Izvesti procenu napora
Za svaki slučaj korišćenja:

## Slide 14: Koraci u primeni UCP metode
1. Odrediti nekorigovane težine aktera UAW (Unadjusted Actor weight)
  Koristeći tabelu za klasifikaciju aktera odrediti klasu svakog aktera u sistemu.
  Sabrati težine svih aktera da se odredi UAW sistema.

## Slide 15: Tabela za klasifikaciju aktera
Klasa | Kriterijum klasifikacije | Težina
Jednostavan | Spoljni sistem koji komunicira sa posmatranim sistemom kroz definisan API. | 1
Prosečan | Spoljni sistem koji komunicira sa posmatranim sistemom putem nekog standardnog protokola (HTTP, FTP, baza podataka) ili osoba za tekstualnim terminalom | 2
Složen | Osoba koja komunicira korišćenjem GUI | 3
  UAW = (Ukupan broj jednostavnih aktera x 1) +
  (Ukupan broj prosečnih aktera x 2) +
  (Ukupan broj složenih aktera x 3)

## Slide 16: Koraci u primeni UCP metode
Odrediti nekorigovane težine slučajeva korišćenja UUCW (Unadjusted Use case Weight) zavisno od broja transakcija (koraka) u njegovom opisu, uključujući i alternativne scenarije.
  Koristeći tabelu za klasifikaciju slučajeva korišćenja, odrediti klasu svakog slučaja korišćenja sistemu prema broju transakcija koje sadrži.
  Sabrati težine svakog slučaja korišćenja da se odredi UUCW.

## Slide 17: Primer brojanja transakcija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Slide 18: Tabela za klasifikaciju slučajeva korišćenja
Klasa | Kriterijum klasifikacije | Težina
Jednostavan | 1-3 transakcije (koraka) | 5
Prosečan | 4-7 transakcija (koraka) | 10
Složen | Više od 7 transakcija (koraka) | 15
  UUCW = (Ukupan broj jednostavnih use case-ova x 5) +
  (Ukupan broj prosečnih use case-ova x 10) +
  (Ukupan broj složenih use case-ova x 15)

## Slide 19: Koraci u primeni UCP metode
Izračunati nekorigovane poene slučajeva korišćenja UUCP (Unadjusted Use Case Points) prema sledećoj formuli:
UUCP = UAW + UUCW.

## Slide 20: Koraci u primeni UCP metode
4a. Izračunati uticaj faktora tehničke kompleksnosti:
Svakom od 13 faktora dodeliti skor između 0 (totalno nebitan) i 5 (veoma bitan).
Pomnožiti skor svakog faktora njegovim težinskim koeficijentom i sve sabrati. Tako se dobija suma tehničkih faktora TSUM.
Faktor tehničke kompleksnosti TCF se računa kao:
TCF = 0.6 + (TSUM / 100)

## Slide 21: Faktori tehničke kompleksnosti
Faktor | Opis | Težina
T1 | Distribuirani sistem | 2.0
T2 | Zahteva se vreme odziva/performanse | 1.0
T3 | Zahteva se efikasan rad krajnjeg korisnika | 1.0
T4 | Interno kompleksno procesiranje | 1.0
T5 | Višestruka upotrebljivost programskog koda | 1.0
T6 | Zahteva se laka instalacija | 0.5
T7 | Lakoća upotrebe | 0.5
T8 | Prenosivost na druge platforme | 2.0
T9 | Održavanje sistema | 1.0
T10 | Konkuretno/paralelno procesiranje | 1.0
T11 | Zahtevaju se sigurnosne funkcije | 1.0
T12 | Pristup od strane trećih lica | 1.0
T13 | Obuka krajnjeg korisnika | 1.0

## Slide 22: Koraci u primeni UCP metode
4b. Izračunati uticaj faktora radnog okruženja:
Svakom od 8 faktora dodeliti skor između 0 (bez iskustva) i 5 (ekspert).
Pomnožiti skor svakog faktora njegovim težinskim koeficijentom i sve sabrati. Tako se dobija suma faktora okruženja ESUM.
Faktor kompleksnosti okruženja ECF se računa kao:
ECF = 1.4 - 0.03 * ESUM
Notes: <number>

## Slide 23: Faktori kompleksnosti okruženja
Faktor | Opis | Težina
E1 | Poznavanje razvojnog procesa | 1.5
E2 | Iskustvo tima sa domenom aplikacije | 0.5
E3 | Iskustvo tima sa objektnom orijentacijom | 1.0
E4 | Sposobnost glavnog analitičara | 0.5
E5 | Motivacija tima | 1.0
E6 | Stabilnost zahteva | 2.0
E7 | Osoblje sa nepunim radnim vremenom | -1.0
E8 | Težak programski jezik | -1.0
Notes: Faktori „radnog okruženja“ odnose se na veštine i obuku osoblja i stabilnost zahteva. Ovo je prilagođavanje za produktivnost projektnog tima i nije povezano sa karakteristikama proizvoda.
Uticaj svakog faktora ocenjuje se od 0 do 5, sa 3 koja označava „prosek“. Za faktore E1 do E4, 0 znači da nema iskustva u toj oblasti, a 5 stručnjak. Za faktor E5, 0 znači da nema motivacije, a 5 visoku motivaciju. Za faktor E6, 0 znači izuzetno nestabilne zahteve, a 5 nepromenljive zahteve. Za faktor E7, 0 znači da nema honorarnog osoblja, a 5 znači svo osoblje honorarno. Za faktor E8, 0 znači programski jezik lak za upotrebu, a 5 veoma težak programski jezik. Imajte na umu da su poslednje dve težine negativne.
<number>

## Slide 24: Računanje korigovanih poena slučajeva upotrebe
Korigovani poeni slučajeva upotrebe (UCP)
UCP = UUCP * TCF * ECF
Napor u čovek satima Effort = UCP * PHM

## Slide 25: Činilac čovek-sati (Person-Hours Multiplier)
PHM se najtačnije može odrediti ako se koriste podaci sa ranijih projekata iste firme. Zavisnost napora od broja poena slučajeva korišćenja u opštem slučaju nije linearna.
Ipak, postoje neke opšte preporuke za određivanje PHM, ako takvi podaci nisu na raspolaganju, zasnovani na opservaciji da produktivnost tima zavisi od faktora okruženja a ne od konkretnog projekta.

## Slide 26: Činilac čovek-sati (Person-Hours Multiplier)
Ako je (zbir broja faktora E1 do E6 sa vrednošću manjom od 3) i (broja faktora E7 i E8 sa vrednošću većom od 3) ≤ 2, usvojiti
PHM = 20
Inače ako je ovaj zbir jednak 3 ili 4
PHM = 28
Inače ako ovaj zbir premašuje 4, ovo ukazuje na izazovan projekat. Preporučuju se revizija parametara projekta kako bi se olakšao. Na primer, može se angažovati osoblje sa više iskustva. Ovo će promeniti neke E faktore i tako smanjiti sumu ispod 4. Ako to nije moguće, usvojiti
PHM = 36.

## Slide 27: Planiranje posla na osnovu napora
Iz napora se može dobiti procena nominalnog trajanja projekta, na primer (effort je u čovek-satima):
Months = 0.370 × Effort0.328
ova formula je dobijena regresijom iz ISBSG Repozitorijuma, 11. izdanje) od podataka >1600 softverskih projekata.
Ako se veličina Effort / Months podeli nominalnim brojem mesečnih sati po čoveku, koji varira od 150-160, dobija se nominalna veličina tima. Ovo bi naravno odgovaralo konstantnom angažovanju tokom celog trajanja projekta.
Notes: <number>

## Slide 28: Planiranje posla na osnovu napora
Realniji model angažovanja je modifikovana Rajlijeva kriva prema Boehmu (ima istu površinu kao i ravnomerno raspoređivanje na 100%).
Notes: <number>

## Slide 29: Planiranje posla na osnovu napora
Odstupanje od nominalnog rasporeda skraći-vanem ili produžavanjem tj. schedule comp-ression/expansion nosi svoje penale u vidu smanjene produktivnosti, rasta troškova.
Ovo je po PRICE-S modelu. Ima i drugih sličnih.
Notes: Sažimanja nominalnog rasporeda će rezultovati time da bude više ljudi bačeno na problem; povećaće se komunikacija u timu izazivajući neefikasnost. Rastezanje rasporeda će omogućiti ljudima da previše razrade proizvod, dodajući funkcije koje nisu neophodne i dodatno utroše vreme na integraciju i testiranje.
<number>

## Slide 30: Prednosti tehnika zasnovanih na modelu
Ne zahtevaju eksperte: Analitičke tehnike jedino zahtevaju učešće procenitelja koji primenjuje metod koristeći odgovarajuće kvantitativne podatke sa projekta i potom interpretira rezultate.
Velika dokumentovanost i podrška alata: Obično se radi o dobro poznatim tehnikama koje su statistički istraživane puno godina i postoji puno gotovih alata za njih.
Malo koštaju za primenu: Kada se investira u inicijalno uvođenje metode, to jest, sakupljanje istorijskih podataka iz prošlih projekata, razvoj modela što može da obezbedi i dobar alat i posle inicijalne obuke za koriščenje, troškovi merenja i procene su minimalni.
Notes: <number>

## Slide 31: Nedostaci tehnika zasnovanih na modelu
Zahtevaju puno kvantitativnih podataka za kalibraciju: Podaci uključuju veći broj parametara koji su izmereni na već završenim projektima.
Teški za kompletno razumevanje i objašnjavanje: teorija iza modela je često napredna statistička analiza ili modeli mašinskog učenjta.
Nisu otporni na nekompletne, nekonzistente i redundantne podatke. Zahtevaju “čišćenje“ ulaznih podataka. Nedostatak određenog tipa ulaznih parametara može da limitira koliko rano je moguće primeniti metod, ili zahteva da eksperti naprave procenu za nedostajuće parametre.
Notes: <number>

## Slide 32: Tehnike procene napora u agilnim projektima

## Slide 33: Procena korisničkih priča u Scrumu
Dva načina:
Poker planiranja – varijanta takozvane wideband Delphi tehnike procene zasnovane na konsenzusu eksperata
Procena afiniteta – koristi se kada ima veliki broj korisničkih priča ili ako je vreme za ovu aktivnost kratko

## Slide 34: Procena korisničkih priča u Scrumu
Procena se vrši u poenima priče (Story Points).
Poen priče je mera relativnog napora potrebnog za implementaciju ponašanja koje predstavlja korisnička priča. Ovo je potreban inkluzivni napor da se realizuje čitav životni ciklus - analiza zahteva, dizajn i implementacija koda uz jedinično testiranje, plus osiguranje kvaliteta prema kriterijumima prihvatanja i puštanje u rad
Poen priče ima značenje samo za posmatrani tim. Priča od 1 poena za jedan tim, može biti priča od 3 poena za drugi. Tokom više sprintova razvija se konsenzus tima o približnom naporu za priču.

## Slide 35: Procena korisničkih priča u Scrumu
Sekvenca fibonačijevih brojeva za poene priče
Notes: Planning Poker koristi Fibonačijevu sekvencu za dodeljivanje vrednosti poena funkciji ili korisničkoj priči. Fibonačijev niz je matematička serija brojeva koja je uvedena u 13. veku i korišćena je za objašnjavanje određenih formativnih aspekata prirode, poput grananja drveća. Serija se generiše dodavanjem dva prethodna broja zajedno da bi se dobila sledeća vrednost u nizu: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 itd. Za agilnu procenu, neki od brojeva su promenjeni, što je rezultovalo sledećim serijama: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100.
<number>

## Slide 36: Procena korisničkih priča u Scrumu
Interpretacija brojeva
0 | Task is already completed.
1/2 | The task is tiny.
1, 2, 3 | These are used for small tasks.
5, 8, 13 | These are used for medium sized tasks.
20, 40 | These are used for large tasks.
100 | These are used for very large tasks.
<infinity> | The task is huge.
? | No idea how long it takes to complete this task.
<cup of coffee> | I am hungry 🙂
Notes: Veća jedinica znači i veću neizvesnost procene trajanja.
<number>

## Slide 37: Poker planiranja
Sastanak planiranja pokera uključuje čitav razvojni tim uključujući Scrum mastera i vlasnika proizvoda. Svaki član tima poseduje špil karata sa upisanim različitim vrednostima poena priče.
Za svaku korisničku priču koja je trenutno je u backlogu proizvoda pruža se kratko objašnjenje, uz eventualno odgovaranje na pitanja, a zatim se od svih traži da glasaju o njenoj veličini u poenima priče.
Svaki član tima izvlači i stavlja licem nadole na sto jednu kartu sa upisanim brojem poena priče. Zatim svi pokazuju svoje karte u isto vreme.
Zatim se procene diskutuju i one koje štrče (najviša i najniža) treba da budu objašenjene.
Zatim se proces sa izvlačenjem karata, pokazivanjem procena i eventualnom diskusijom ponavlja sve dok se ne dođe do konsenzusa.
Notes: <number>

## Slide 38: Poker planiranja
Zatim se uzima sledeća priča po prioritetu iz backloga proizvoda i procenjuje broj poena.
Postupak se nastavlja sve dok dodeljeni broj bodova ne dostigne trenutnu brzinu tima, što je maksimalna količina posla na koji bi tim trebalo da se posveti u sprintu.
Tokom više sprintova moguće je izračunati tekući prosek postignutih poena. Recimo da je tim završio tri sprinta, ispunjavajući definiciju gotovog na pričama od ukupno 8, 12 i 11 priča. Ovo je ukupno 31, a tekući prosek 10 poena. Ovo je brzina tima.
Notes: <number>

## Slide 39: Procena afiniteta
Notes: <number>

## Slide 40: Procena afiniteta
Procena afiniteta je alternativa pokeru planiranja, koji može potrajati dugo za generisanje procena ako ima puno priča.
Umesto da tim ulazi u raspravu za svaku priču, tim bira dve priče sa vrha backloga proizvoda, a zatim odlučuje koja je manja od dve. Manja se postavlja na levu stranu stola (ili table), a veća na desnu.
Tada tim uzima sledeću priču iz backloga proizvoda i postavlja je tamo gde veruju da treba ići u spektru između postojećih manjih i većih priča. Može se postaviti levo od manje priče, što ukazuje da je još manja; desno od veće, što ukazuje na to da je još veća; ispod male ili velike priče, što ukazuje da je otprilike ista; ili bilo gde između dve priče.
Ovaj postupak se zatim nastavlja za svaku priču iz backloga proizvoda, sve do u sprintu više nema mesta za dodatni rad.
Sa pričama grupisanim zajedno po relativnoj veličini, tim može započeti na krajnjoj levoj grupi i nastaviti prema krajnjoj desnoj grupi, dodeljujući tačke pričama prema modifikovanoj Fibonačijevoj sekvenci. Ako postoji mnogo priča za procenu ili ako nema dovoljno vremena, ovo je dobar način da se postigne procena relativne veličine.
Notes: <number>

## Slide 41: Prednosti tehnika ekspertske procene
Ne zahteva kvantitativne podatke: Inherentna prednost procena zasnovana na stručnjacima je da nisu potrebni nikakvi eksplicitni kvantitativni projektni podaci na ulazu.
Velika fleksibilnost metoda procene: Procena zasnovana na ljudskim stručnjacima primenljiva je u bilo kojoj situaciji i ne nameće nikakav određeni model napora. Jedini preduslov je da eksperti imaju iskustva u domenu procene.
Jednostavnost (mala složenost) metode procene: Ekspertske metode procene vrlo su jednostavne u poređenju sa drugim pristupima procene.
Notes: <number>

## Slide 42: Nedostaci tehnika ekspertske procene
Zahteva puno vremena stručnjaka: jedan ili više stručnjaka moraju se angažovati pri svakoj proceni. U toku projekta, obično ima nekoliko rundi estimacije, za inicijalnu procenu i kasnije revidiranje procene kada je poznato više podataka. Eksperti su obično senior developeri i menadžeri projekta čije je radno vreme skupo.
Mala otpornost na zbunjujuće ulaze: eksperti često mogu da se povedu svojim ukusima ili mišljenjima drugih eksperata i ne daju objektivnu procenu.
Ograničena ponovna upotreba rezultata: Rezultati ekspertske procene na jednom projektu tipično sem rezultata procene ne sadrže dovoljno informacija da se primene na neke druge projekte.
Notes: <number>

## Slide 43: Literatura
Gary McLean Hall, Adaptive Code: Agile coding with design patterns and SOLID principles, Second Edition, 2017.
Richard Stutzke, Estimating Software-Intensive Systems, 2012.
Peter R. Hill, Practical Software Project Estimation, 2011.
Notes: <number>